Приложение

Утверждено

приказом Управления образования

от 05.04.2023 № 288

План мероприятий по обеспечению введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (далее – План-график) | Апрель 2023 | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОО) при реализации мероприятий Плана-графика План-график введения ФОП ДО |
| 1.2 |  | Формирование в ДОО плана-графика введения ФОП ДО | Апрель 2023 | Руководители ДОО |  |
| 1.3 |  | Проведение самоаудита инфраструктуры ДОО, анализ потребностей участников образовательного процесса в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях корректировки условий обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования | Апрель-май 2023 | Руководители ДОО | Информационно-аналитическая справка по определению дефицитов условий реализации ФОП ДО и план мероприятий по совершенствованию инфраструктуры ДОО |
| 1.4 |  | Разработка и утверждение образовательных программ дошкольного образования (далее – ОП ДО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и соответствующей ФОП ДО | Май-август 2023 | Руководители ДОО | Во всех ДОО разработаны и утверждены ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и соответствующей ФОП ДО |
| 1.5. |  | Обеспечение доступности информационно-методических ресурсов для руководящих и педагогических работников | Май-август 2023 | Руководители ДОО | Использование информационно-методических ресурсов для руководящих и педагогических работников |
| 2.Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация заседаний рабочей группы по вопросам обеспечения введения ФОП ДО |  | Ежемесячно | Управление образования | Координация деятельности ДОО по обеспечению введения ФОП ДО |
| 2.2 | Проведение информационных совещаний с руководителями ДОО по организационно-управленческому сопровождению введения ФОП ДО: - планирование деятельности ДОО по введению ФОП ДО; - результаты самоаудита условий введения ФОП ДО в ДОО; - выполнение плана организационных и методических мероприятий по вопросам введения ФОП ДО в ДОО; - инструктаж управленческих команд ДОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП ДО; |  | Апрель - июнь 2023 | Управление образования | Единые управленческие подходы к обеспечению введения ФОП ДО на уровне ДОО |
| 2.3 | Информирование руководящих и педагогических работников и организация участия в мероприятиях ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по вопросам методического сопровождения введения ФОП ДО: |  | Апрель-Август 2023 | Управление образования | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в мероприятиях ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО |
| 2.4 | Информирование и организация участия руководящих и педагогических работников ДОО в совещаниях Минпросвещения России, региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП ДО (онлайн) |  | Апрель-Май 2023 | Управление образования, руководители ОУ | Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд ДОО в рамках введения ФОП ДО |
| 3. Методическое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заседания рабочей группы по вопросам методического сопровождения введения ФОП ДО в ДОО |  | Ежемесячно по плану | Управление образования, МБУ ЦБУ ХО МС | Единые методические подходы к введению ФОП ДО на уровне ДОО. Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2 | Организация участия: - в федеральных информационно-просветительских мероприятиях, семинарах и совещаниях регионального уровня по вопросам введения ФОП ДО; - научно - практических конференциях, семинарах по вопросам введения ФОП ДО и других образовательных событий |  | Апрель - Август 2023 | Управление образования, МБУ ЦБУ ХО МС | Информационная готовность муниципальных образовательных организаций, руководящих и педагогических работников к введению ФОП ДО |
| 3.3 | Организация дискуссионной площадки в рамках августовской педагогической конференции «Введение и реализация ФОП ДО: перспективы» |  | Август 2023 | Управление образования, МБУ ЦБУ ХО МС | Созданы муниципальные площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения педагогических работников |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников, разрабатывающих ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и соответствующей ФОП ДО |  | Апрель-Август 2023 | Руководители ДОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ДОО, обеспечение кадровых условий |
| 5. Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО |  | Май - август 2023 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ДОО к введению и реализации ФОП ДО |
| 5.2 | Проведение индивидуальных собеседований по готовности ДОО к реализации ФОП ДО |  | Май-август 2023 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ДОО к введению и реализации ФОП ДО |
| 6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обновление информации на сайтах ДОО, раздел образование |  | До 01.09.2023 | Руководители ДОО | Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО Информационно-методическая готовность ДОО к введению ФОП ДО |
| 6.2 | Организация функционирования информационного ресурса с целью методического сопровождения руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО |  | Ежемесячно | Управление образования, МБУ ЦБУ ХО МС |  |