УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПРИКАЗ

04 апреля 2023

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООЙ

В соответствии с приказами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 24.03.2023 № 288 «Об организации работы по сведению ФООП», от 29.03.2023 № 308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООГІ» и с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях города Новошахтинска

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях г.Новошахтинска с 01 сентября 2023 года (далее - ФООП, план-график) согласно приложению.

- Директору МБУ ЦБУ ХО MC Ильясову Р.И.:

  - Обеспечить в части компетенции исполнение плана-графика и организационно-методическое сопровождение введения ФООП.

  - Организовать распространение лучших практик общеобразовательных организации по реализации ФООП.

  - Обеспечить разработку муниципального плана-графика по введению ФООП в срок до 05.04.2023 г.

  - Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе.

- Руководителям ОО:

  - Обеспечить разработку школьных планов-графиков по введению ФООП в срок до 05.04.2023 г.

  - Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введение ФООП на постоянной основе.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Шленчак Л.И.

Управления о

Начальник	Т.П. Бахтинова

Падун Н.Л. МБУ ЦБУ ХО МС  2-13-52

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ  (далее — ФООП) в общеобразовательных организациях города Новошахтинска с 01 сентября 2023 года

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Актуализация данных организации, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне |  |  |  | март 2023 года |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | Информация размещена на сайте Управления образования |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Актуализация планов работы методических служб, городских методических объединений (ГМО), предметных ассоциаций в части организации деятельности по введению ФООП |  |  |  | март, 2023 года |  |  |  |  |  |  | Ведущие методисты МБУ ЦБУ ХО МС, руководители ГМО |  |  |  |  |  | синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| З. |  |  | Проведение методических совещаний с ответственными школьными координаторами по вопросам введения ФООП |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Актуализация функций муниципального и школьных координаторов по вопросам введения ФООП |  |  |  | апрель 2023 года |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | обеспечена оперативность взаимодействия регионального координационного совета с муниципальным координатором, обеспечена оперативность взаимодействия муниципального координатора с школьными координаторами |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Организация участия педагогического сообщества г.Новошахтинска в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  | по графику |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Организация работы муниципальной/школьной системы мониторинга готовности к введению ФООП |  |  |  |  | апрель 2023 года |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | обеспечен промежуточный мониторинг готовности муниципальных образований г.Новошахтинска к введению ФООП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Формирование муниципального/школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП |  |  |  |  |  | март-апрель 2023 года |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном, школьном уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Активизация работы городских методических объединений, методических предметных ассоциаций в части организации деятельности по введению ФООП |  |  |  |  |  |  | март - декабрь 2023 года |  |  |  |  | Управление образования, руководители ГМО |  |  |  |  | своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Организация методических групп в том числе по предметам, сопровождение школьных методических служб по введению ФООП |  |  |  |  |  |  | март 2023 года |  |  |  |  | Управление образования, руководители ГМО |  |  |  |  | обеспечено организационное и методическое сопровождение школьных методических служб по введению ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Участие в серии вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП |  |  |  |  | сентябрь, декабрь 2023 года (по графику) |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | обсуждения педагогическим сообществом проблемных вопросов введения ФООП |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Участие в серии вебинаров для педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП |  |  |  |  | сентябрь, декабрь 2023 года (по графику) |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Организация методической помощи общеобразовательным организациям по разработке школьных планов-графиков введения ФООП |  |  |  |  | апрель, июнь 2023 года |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории г.Новошахтинска |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП |  |  |  |  | май-июнь 2023 года |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории г.Новошахтинска |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Организация методической помощи общеобразовательным организациям и педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории г.Новошахтинска |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП, на сайте «Единое содержание общего образования» |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  |  | Управление образования, руководители методических объединений |  |  |  |  |  | аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |  |  |  |  |  |  |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП |  |  |  | апрель-май 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |  |  |  |
| 17. |  |  | Организация повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП |  |  |  | апрель-май 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |  |  |  |
| IV. Мониторинг готовности г.Новошахтинска к введению ФООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Подготовка к проведению мониторинга готовности общеобразовательных организаций введению ФООП |  |  |  | апрель 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | обеспечено организационное и методическое сопровождение общеобразовательных организаций по введению ФООП |  |  |  |
| 19. |  |  | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП |  |  |  | май-июнь 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном, школьном уровнях |  |  |  |
| V. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Организация информационного сопровождения введения ФООП на сайте организации, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | информирование родителей, законных представителей, педагогов по вопросам введения ФООП |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | Просветительские мероприятия, направленные на информирование граждан при реализации ФООП |  |  |  |  |