УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПРИКАЗ

от 16 марта 2022              № 129             г. Новошахтинск

___________________________________________________________________

Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО

На основании п. 2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС HOO), п. 2 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГОС ООО), приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 № 179, а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.02.2022 N АЗ-113/03) с целью создания условий для планового введения ФГОС HOO и ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года во всех общеобразовательных организациях Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях г. Новошахтинска в 2022-2023 учебном году (приложение).

- Директору МБУ ЦБУ ХО МС Ильясову Р.И.:

2.2.обеспечить в части компетенции организационно—методическое сопровождение реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города.

2.3.организовать в части компетенции распространение лучших практик общеобразовательных организации по реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО.

- Руководителям ОО:

3.1.обеспечить разработку школьных	планов по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в срок до 25.03.2022.

3.2. обеспечить проведение самодиагностики общеобразовательных организаций по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок до 01.04.2022.

3.3. обеспечить формирование системы мониторинга готовности педагогов к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России.

3.4.организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС HOO и ФГОС ООО на постоянной основе.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Шленчак Л.И.

Начальник Управления образования                                                            Т.П. Бахтинова

Падун Н.Л. МБУ ЦБУ ХО МС 2-13-52

Приложение к приказу

План мероприятий

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования (далее — обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в общеобразовательных организациях г. Новошахтинска в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Подготовка приказа об организации работы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях г. Новошахтинска |  |  |  | в течение 2021-2022 годов | Управление образования | приказ |  |
| 1.2. |  |  |  | Подготовка информационных писем по вопросам реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  | в течение 2021-2022 годов | Управление образования | письма |  |
| 1.3. |  | Рассмотрение на заседаниях городских и школьных методических объединений вопросов реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО, инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания общего образования, включая апробацию примерных рабочих программ учебных предметов |  |  | в течение 2021-2022 годов |  | Руководители городских и школьных методических объединений |  | протоколы заседаний городских и школьных методических объединений |  |
| 1.4. |  | Организация участия педагогического сообщества г. Новошахтинска во всероссийских мероприятиях по введению обновленных ФГОС |  |  | в течение 2021-2022 годов |  | Управление образования |  | своевременная коррекция действий управленческих команд |  |
| 1.5. |  | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС и использования общеобразовательными организациями примерных рабочих программ |  |  | в течение 2022 года |  | Управление образования |  | промежуточный контроль |  |
| II. Организационно-информационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленных ФГОС, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  | в течение 2021-2022 годов | Управление образования |  | обеспечение информационно-методического сопровождения |  |  |
| 2.2. |  | Участие в цикле вебинаров для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам содержания образования включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во всероссийских и международных исследованиях |  |  |  | по графику | Управление образования |  | повышение уровня функциональной грамотности |  |  |
| 2.3. |  | Организация работы по информированию общественности через средства массовой информации о введении и реализации обновленных ФГОС |  |  |  | в течение всего периода | Управление образования |  | Информация на сайте и в СМИ |  |  |
| Ш. Учебно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация участия в курсах повышения квалификации для педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленных ФГОС |  |  | в течение всего периода | Управление образования |  | повышение квалификации педагогов и управленческих кадров по вопросам введения обновленных по ДПП |
| 3.2. |  | Оказание методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам по вопросам внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО с привлечением учителей-методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО |  |  | в течение всего периода | Управление образования |  | совершенствование предметных методических компетенций учителей |
| 3.3. |  |  |  | Организация и проведение совещаний, круглых столов для педагогических работников и руководящих кадров по вопросам содержания образования, реализации примерных рабочих программ в общеобразовательных организациях |  | в течение всего периода | Управление образования | план проведения мероприятий |  |
| 3.4. |  |  |  | Участие в учебно-методических практикумах по вопросам планирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучения на основании примерной рабочей программы в условиях апробации |  | март-май 2022 года | Управление образования | профессиональное развитие педагогов общеобразовательных организаций |  |
| 3.6. |  |  |  |  | Организация участия в стажировочных занятиях руководителей образовательных организаций по корректировке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС |  | январь-июнь 2022 года | Управление образования | скорректированные основные образовательные программы начального общего и основного общего образования общеобразовательных организаций |  |
| 3.7. |  |  |  | Участие в семинаре «Использование накопительной системы оценивания (портфолио) по орфографии в условиях введения обновлённого ФГОС» |  | март 2022 года | Управление образования | совершенствование методической компетенции учителей- словесников по вопросам внедрения обновленного ФГОС ООО в аспекте функциональной грамотности |  |

| 3.8. |  | Участие в учебно-методическом семинаре «Развитие естественнонаучной грамотности при обучении астрономии с использованием электронных образовательных ресурсов» |  |  | 12 апреля 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | повышение профессиональной компетенции учителей естественнонаучного цикла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9. |  | Участие в вебинаре «Реализация концепции преподавания информатики. Особенности реализации обновленного ФГОС ООО» |  |  | апрель 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | повышение предметной и методической компетенций учителей информатики |  |  |
| IV. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  | Участие в онлайн диагностике «Автоматизированная система оценки личностных и метапредметных результатов школьников - информационный pecypc эффективного управления качества образования на уровне школы и региона» |  |  | апрель-май 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | повышение профессиональных компетенций педагогических работников руководящих кадров |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  | Участие в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации учебно-исследовательской деятельности в условиях обновленных ФГОС)» |  |  | март-апрель 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | вовлечение педагогов и школьников в исследовательскую деятельность |  |  |  |
| 4.1.3. |  |  |  |  | Участие в реализации проекта «500+» (60 ШНОР) |  | в течение всего периода |  |  | Управление образования |  |  | Оптимизация работы с ШНОР |  |  |
| 4.1.4. |  |  |  |  | Участие в стратегических сессиях для ШНОР по обсуждению: - программ поддержки школ, программ развития и перевода их в эффективный режим работы; - вопросов разработки новых стратегий управления школой для выведения ее из кризиса; - разработки и трансляции новых педагогичееких технологий для работы с обучающимися, испытывающими учебные и поведенческие проблемы |  | в течение всего периода |  |  | Управление образования |  |  | обсуждение актуальных научно—методических подходов, отражающих влияние идей методической поддержки на проблемы повышения качества образования, в том числе в ШНОР Изучение и выявление современных научно- методических подходов к исследованию образовательных феноменов, влияющих на качество образования. |  |  |
| 4.1.5. |  |  | Реализация муниципальной системы наставничества лучших общеобразовательных организаций в целях обеспечения продуктивной адресной профессиональной поддержки ШНОР |  |  | в течение всего периода |  |  | Управление образования |  |  | обобщение опыта по организации наставничества в работе с ШНОР |  |  |
| 4.1.6. |  |  | Организация участия в методологическом семинаре «Методология тьюторского сопровождения педагога» |  |  | апрель 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | эффективные модели сопровождения и поддержки каждого учителя в рамках взаимодействия с региональными тьюторами |  |  |
| 4.1.7. |  |  | Участие в областном семинаре- совещании работников дошкольных учреждений «Итоги и перспективы совместной работы факультета дошкольного образования с муниципальными органами и методическими ресурсными центрами по совершенствованию качества дошкольного образования» |  |  | декабрь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | изучение передового педагогического опыта ДОУ |  |  |
| 4.1.8. |  | Использование методических рекомендаций на основе содержательного анализа результатов всероссийских проверочных работ в 5-6 классах |  |  | в 2022 году |  |  | Управление образования |  |  | изучение эффективности профессиональной компетенции учителя и дальнейшее совершенствование образовательного процесса на основе выявления индивидуальных дефицитов обучающихся в освоении школьного курса |  |  |
| 4.1.9. |  | Организация участия ввебинарах «Современные методические системы и технологии, инструментарий обучения иностранным языкам в условиях реализации обновлённого ФГОС по достижению качественного образовательного результата» |  |  | в течение учебного года |  |  | Управление образования |  |  | повышение методической компетенции учителей иностранного языка |  |  |

| 4.1.10. | Участие в вебинарах для педагогических работников и руководящих кадров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | март-июнь 2022 года | Управление образования | повышение методической компетенции учителей и руководителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом |  |  |  |  |

| 4.2.1. | Участие в научно-практической конференции «Региональная система формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся: опыт, проблемы, перспективы» | декабрь 2022 года | Управление образования | использование эффективных моделей формирования и оценки функциональной грамотности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2. | Участие внаучно-практической конференции «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | сентябрь 2022 года | Управления образования | использование эффективных практик повышения качества образования |
| 4.2.3. | Организация участия в научно-практической конференции «Обновленный ФГОС HOO: апробация, внедрение, перспективы» | июнь 2022 года | Управление образования | обобщение практик апробации ПРП в городе |

| 4.3.Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленных ФГОС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1. | Использование методических рекомендаций по вопросам реализации примерных рабочих программ по истории, обществознанию и географии в общеобразовательных организациях | июнь 2022 года | Управление образования | рекомендации |
| 4.3.2. | Использование методических рекомендаций реализации рабочей программы воспитания в образовательных организациях города | май 2022 года | Управление образования | рекомендации |
| 4.3.3. | Использование методических рекомендаций для учителей информатики по разработке ООП по обновленным ФГОС | июнь 2022 года | Управление образования | рекомендации |
| 4.3.4. | Использование методических рекомендаций по реализации содержания предметной области «Технология» в условиях внедрения обновленных ФГОС ООО | август 2022 год | Управление образования | рекомендации |
| 4.3.5. | Использование методических рекомендаций для учителей естественнонаучного цикла по введению обновленного ФГОС ООО | декабрь 2022 год | Управление образования | рекомендации |
| 4.3.6. | Использование персонифицированной модели профессионального и личностного роста педагогов в контексте HCУP в условиях введения обновленных ФГОС | в течение учебного года | Управление образования | персонифицированная модель профессионального и личностного роста учителей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | естественнонаучного цикла |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.7. |  |  |  |  |  | Использование рекомендации по совершенствованию преподавания учебных предметов для системы образования Ростовской области на основе анализа результатов единого государственного экзамена 2022 года |  |  |  |  | август 2022 год |  |  |  | Управление образования |  |  | рекомендации |  |  |  |  |
| V. Проведение совместных мероприятии для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  | Муниципальный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» для обучающихся б-11 классов |  |  |  | октябрь-ноябрь 2022 года |  |  |  | Управление образования |  |  | формирование компетенций, обеспечивающих готовность учащихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  | Организация участия в ежегодной многопрофильной научно-практической конференции обучающихся Ростовской области «Ступени Успеха» |  |  |  | ноябрь 2022 года |  |  |  | Управление образования |  |  | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной, научной (научно- исследовательской), инженерно- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технической, изобретательской, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | творческой деятельности, пропаганды научных знаний и достижений |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  | Организация и проведение Ярмарки образовательных проектов обучающихся средней школы |  |  |  | октябрь-декабрь 2022 года |  |  |  | Управление образования |  |  | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности, а также способностей управлять проектом на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всех этапах его |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жизненного цикла |  |  |  |  |
| VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  | Проведение мониторинга готовности |  |  |  |  | ежеквартально |  |  | Управление |  |  | функционирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общеобразовательных организаций к введению |  |  |  |  |  |  |  | образования |  |  | системы мониторинга, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФГОС и исполнения плана мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ результатов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | направленных на введение обновленных ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HOO и ФГОС ООО в общеобразовательных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организациях города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  | Проведение мониторинга перехода на обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях города |  |  |  |  | апрель,сентябрь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов |  |  |  |  | в течение учебного года |  |  | Управление образования |  |  | функционирование системы мониторинга, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | педагогических работников и управленческих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ результатов, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  |  |  |  | Организация самодиагностики |  |  |  |  | март-апрель |  |  | Управление |  |  | анализ результатов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общеобразовательных организаций по подготовке |  |  |  |  | 2022 года |  |  | образования |  |  | самодиагностики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций |  |  |  |
| 6.5. |  |  |  |  | Проведение диагностики обучающихся 5-9 классов по формированию функциональной грамотности в условиях внутренней системы оценки качества образования школ города. |  |  |  |  | сентябрь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | анализ результатов диагностики |  |  |  |
| 6.6. |  |  |  |  | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |  | 2022-2023 учебный год |  |  | Управление образования |  |  | анализ результатов мониторинга |  |  |  |
| 6.7. |  |  |  | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся |  |  |  |  | в течение всего периода |  |  |  | Управление образования |  | оценка и анализ результатов |  |  |  |  |
| VII. Экспертно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  | Анализ результатов проведения BПP общеобразовательными организациями города |  |  |  |  | июнь 2022 года |  |  |  | Управление образования |  | выявление образовательных дефицитов обучающихся и педагогов |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  | Применение антикризисных программ по преодолению факторов риска учебной неуспешности в школах города, показавших низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных социальных условиях |  |  |  | октябрь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | адресные рекомендации для педагогических работников и управленческих кадров |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  |  |  |  | Анализ работы муниципальной методической службы |  |  |  | июнь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | аналитические материалы |  |  |  |  |
| VIII. Консультационно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  | Методическое консультирование педагогов по |  |  |  |  | в течение всего |  |  | Управление |  |  | проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вопросам проектирования предметных, |  |  |  |  | периода |  |  | образования |  |  | индивидуальных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | метапредметных и личностных результатов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основе примерной рабочей программы по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | траектории |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учебным предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | педагогических |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работников |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Методическое консультирование |  |  |  |  | в течение всего |  |  | Управление |  |  | организация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | педагогических работников |  |  |  |  | периода |  |  | образования |  |  | методическими |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС HOO/ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | службами работы с педагогами по |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ООО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вопросам внедрения и реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обновленных ФГОС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOO/ ФГОС ООО и по |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вопросам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  |  |  |  | Консультационная линия по вопросам функционирования муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и руководящих кадров города |  |  | в течение всего периода |  |  | Управление образования |  |  | организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и руководителей ОО |  |  |  |  |
| IХ. Публикационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  | Анализ по итогам BПP с последующей разработкой адресных методических рекомендаций |  |  |  |  | сентябрь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | методические рекомендации для руководителей, педагогов |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  | Использование методических рекомендаций для педагогических работников и руководящих кадров образовательных организаций по достижению детализированных предметных результатов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО формированию функциональной грамотности школьников |  |  |  |  | март-июнь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | методические рекомендации |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  |  | Использование методических рекомендаций по реализации содержания предметной области «Технология» в условиях внедрения обновленных ФГОС» |  |  |  |  | август 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | методические рекомендации |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  |  | Применение методических рекомендации по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций города к проведению ОГЭ 2023 года |  |  |  |  | октябрь 2022 года |  |  | Управление образования |  |  | методические рекомендации |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  |  | Применение методических рекомендаций по внедрению целевой программы наставничества до 2024 года |  |  |  |  | январь 2022 года |  |  | Управление образования |  | методические рекомендации |  |  |  |  |