# Приложение 4

# Комплекс мер (‹Дорожная карта»)

по созданию  муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Новошахтинска

| п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение Концепции создания муниципальной системы научно—методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Новошахтинска (приложение 1) | до 01.09.2021 | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Качалова Л.Н. |  | Приказ№382 от25.08.21 УО г Новошахтинска |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о создании и функционировании муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города Новошахтинска( приложение 2) | до 01.09.2021 | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист Качалова Л.Н. |  | Приказ№382 от25.08.21 УО г Новошахтинска |
| 3. | Разработка и утверждение Концепции мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников (приложение3) | до 01.09.2021 | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Качалова Л.Н. |  | Приказ№382 от25.08.21 УО г Новошахтинска |
| 4. 5. | Осуществление деятельности педагогических работников образовательных организаций в соответствии с Положением о деятельности методических служб, Положения о муниципальном методическом объединении педагогических работников, Программой поддержки молодых педагогов, служб образовательных организаций города. Информирование работников системы образования города о создании и функционировании муниципальной системы научно - методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (в формате педсовета, конференции, форума и др.) | в течение года до 01.10.2021 |  | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Попова Е.В.. МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Падун Н.Л. МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Качалова Л.Н. Информационно-методический отдел ГБУ ЦБУ ХО МС | Информационно-Аналитический отчет с приложением материалов о месте, сроках, формате и количестве участников (в том числе видео, фото материалов, ссылок на региональные CMH) |
| 6. | Разработка и утверждение плана проведения мероприятий, направленных на повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства работников образования, в том числе научно-практических конференций, педагогических чтений, МО, августовские студии, круглые столы, вебинары. | ежегодно |  | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист Падун Н.Л | План мероприятий |
| 7. | Информационное сопровождение реализации дорожной карты создания и развития муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров города | в течение года |  | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Попова Е.В. | Информирование педагогических работников |

| 8. | Повышение квалификации методистов муниципальных методических служб по вопросам научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | По мере необходимости | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Попова Е.В. | Приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППPO, приказы органов местного само- управления, осуществляющих управление в сфере образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогических работников | ежегодно | МБУ ЦБУ ХО МС ведущий специалист, Качалова Л.Н., | Аналитические отчеты |
| 10. | Участие педагогов образовательных организаций в мероприятиях, способствующих повышению уровня профессиональных компетенций. | в течение года | МБУ ЦБУ ХО МС, ведущий специалист, Качалова Л.Н. | Сокращение перечня школ с низ кими образовательными результатами |
| 11. | Анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявление профессиональных педагогических дефицитов педагогических образовательных учреждений города согласно мониторингу деятельности методической службы образовательных организаций. | в соответствии с графиком , | Ведущий специалист, Ильясова Е.В. | Выявление и систематизация затруднений слушателей при освоении программ |
| 12. | Участие в мероприятиях научно-практическая конференция «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» | в течение года | ГБУ ДПО РО PHПK и ППPO ЦНППМПР МБУ ЦБУ ХО МС | Информирование о передовом педагогическом опыте и авторских методиках обучения, и поддержку школьных педагогов |