Приложение

к приказу Управления образования Администрации г. Новошахтинска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**внедрения Моделей выравнивания доступности и Сетевой формы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Анализ существующей нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию ДОП, опыта работы по реализации Модели выравнивания доступности, Сетевой формы | сентябрь-октябрь 2023 г. | Муниципальный опорный центры (далее - МОЦ); образовательные  организации,  реализующие дополнительные общеобразовательные программы  (далее -Образовательные организации) |
| 2. | Организация информационной поддержки и методического сопровождения реализации программ в рамках Моделей выравнивания доступности и Сетевой формы | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации г.Новошахтинска |
| 3. | Организация и проведение не менее 5 заочных школ и (или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников | в течение 2023-2024 учебного года. | МОЦ,  Образовательные организации |
| 4. | Обновление программ дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для одаренных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | до 1 сентября 2023 г. | Образовательные организации |
| 5. | Разработка 10 дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с применением дистанционных технологий и/или электронного обучения, размещенных в «Навигаторе дополнительного образования Ростовской области» | сентябрь - декабрь  2023 г. | МОЦ,  Образовательные организации |
| 6. | Применение современных технологий в работе с детьми с различными образовательными потребностями | в течение 2023-2024 учебного года | Образовательные организации |
| 7. | Разработка и реализация модульных, сетевых дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профессиональное самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | сентябрь 2023 г. -август  2024 г. | Образовательные организации |
| 8. | Разработка и реализация дистанционных курсов для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для одаренных детей из сельской местности, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | сентябрь 2023 г. -август  2024 г. | Образовательные организации |
| 9. | Разработка и реализация модульных разноуровневых  образовательных программ на базе передвижного дидактического комплекса «Мобильный кванториум» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2023-2024 учебного года | Государственное бюджетное учреждение дополнительного  образования Ростовской области «Областной центр технического творчества  учащихся» |
| 10. | Разработка и реализации 10 дополнительных общеобразовательных программ в Сетевой форме | сентябрь - декабрь  2023 г. | МОЦ,  Образовательные организации |
| 11. | Вовлечение детей, в массовые мероприятия муниципального и регионального уровней | в течение 2023-2024 учебного года | РМЦ,  МОЦ |
| 12. | Организация и проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и других мероприятий для педагогических работников и специалистов | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации г. Новошахтинска  МОЦ |
| 13. | Обобщение и трансляция опыта апробации и внедрения Моделей выравнивания доступности и Сетевой формы на муниципальном уровне посредством проведения методических мероприятий (семинары- практикумы, стажировки) для педагогических работников и специалистов | в течение 2023-2024 учебного года | Управление образования Администрации г. Новошахтинска  МОЦ |
| 14. | Мониторинг оценки качества реализации Моделей выравнивания доступности и Сетевой формы | апрель - май 2024 г. | Управление образования Администрации г. Новошахтинска,  МОЦ |