Приложение

Муниципальная  дорожная карта проекта

Адресной методической 
           помощи 500+ (на 2021 год)

город Новошахтинск

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор школ-участниц Проекта 500+(по алгоритму ФГБУ ФИОКО) | январь 2021 г. | Отобрана для участия в Проекте 500+ МБОУ СОШ № 25 города Новошахтинска |
| 2. | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | январь 2021 г. | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ |
| 3. | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | февраль 2021 г. | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ |
| 4. | Проведение анкетирования в школах-участницахПроекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | февраль 2021 г. | МБОУ СОШ № 25 прошла анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) |
| 5. | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ | февраль 2021 г. | МБОУ СОШ № 25 приняла участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ |
| 6. | Заседание педагогической студии учителей химии и биологии города Новошахтинска | февраль | Создание системы повышения качества образования через комплексное использование современных подходов к организации образовательного процесса на уроках химии и биологии |
| 7. | Заседание педагогической студии учителей английского языка города Новошахтинска | февраль | Актуальные проблемы достижения качества иноязычного образования и пути их решения через применение современных инновационных технологий |
| 8. | Заседание педагогической студии учителей физики и астрономии города Новошахтинска | февраль | Реализация компетентностного подхода как условие повышения качества образования по физике |
| 9. | Заседание педагогической студии учителей физической культуры города Новошахтинска | февраль | Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание игровых, соревновательных и современных технологий |
| 10. | Посещение МБОУ СОШ № 25 куратором проекта (зам. директора МБОУ СОШ № 1 Л.А. Слабкая) Проекта 500+ | март-декабрь 2021 г. | График посещения МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+ закрепленным куратором (прилагается) |
| 11. | Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картойПроекта 500+. |
| 12. | Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь 2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картойПроекта 500+. |
| 13. | Проведение консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | март-декабрь 2021 г. | Проведены вебинары для МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+ (согласно графика проведения) |
| 14. | Заседание педагогической студии учителей математики города Новошахтинска | март | Использование современных технологий как условие повышения качества знаний на уроках математики |
| 15. | Заседание педагогической студии учителей истории и обществознания города Новошахтинска | март | Региональный компонент и проектно-исследовательская деятельность как условие повышения качества образования при реализации ФГОС на уроках истории и обществознания |
| 16. | Заседание педагогической студии преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности города Новошахтинска | март | Развитие мотивации на уроках ОБЖ как один из путей повышения качества образования |
| 17. | Заседание педагогической студии учителей русского языка и литературы города Новошахтинска | апрель | Реализация деятельностного характера образования через внедрение новых педагогических технологий и видов деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы |
| 18. | Заседание педагогической студии учителей информатики и ИКТ города Новошахтинска | апрель | Повышение качества знаний обучающихся на основе использования новых образовательных технологий и системно-деятельностного подхода как средство реализации современных целей образования |
| 19. | Заседание педагогической студии учителей географии города Новошахтинска | апрель | Личностно-ориентированный подход как условие развития ключевых компетенций в преподавании географии |
| 20. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15апреля 2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+) |
| 21. | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ СОШ № 25 - участницы Проекта 500+ | март-май 2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО. |
| 22. | Создание на сайте МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май 2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
| 23. | Заседание педагогической студии учителей технологии города Новошахтинска | май | Создание условий для повышения качества обучения по предмету «Технология» |
| 24. | Заседание педагогической студии учителей области искусств города Новошахтинска | май | Искусство и инновационная деятельность учителя как технология повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС |
| 25. | Заседание педагогической студии учителей начальных классов города Новошахтинска | май | Повышение качества образования через организацию внеурочной деятельности в образовательном процессе |
| 26. | Заседание педагогической студии учителей ОДНКНР и ОРКСЭ города Новошахтинска | май | Воспитание личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР |
| 27. | Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |
| 28. | Экспертиза документов | июнь 2021 г. | Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. |
| 29. | Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября 2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |
| 30. | Экспертиза документов | октябрь-ноябрь 2021 г. | Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. |
| 31. | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. | декабрь 2021 г. | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |