Приложение № 1

**Муниципальная дорожная карта проекта**

**Адресной методической   
 помощи 500+ (на 2021 год)**

***город Новошахтинск***

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Показатель реализации** | **Отчёт** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+*** | | | | |
| 1. | Отбор школ-участниц Проекта 500+(по алгоритму ФГБУ ФИОКО) | январь  2021 г. | Отобрана для участия в Проекте 500+  МБОУ СОШ № 25 города Новошахтинска |  |
| 2. | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | январь-февраль  2021 г. | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ |  |
| 3. | Проведение анкетирования в школе участнице Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы | февраль 2021 г. | Анкетирование директора ОО; учителей и обучающихся 6 и 8 классов, родителей обучающихся 6 и 8 классов |  |
| 4. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+ | январь  2021 г. | ***Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+***  Приказ Управления образования Администрации города Новошахтинска от 22.01.2021 № 27 "О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+" |  |
| 5. | Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории города Новошахтинска | январь  2021 г. | Утверждение состава рабочей группы по оказанию методической помощи МБОУ СОШ № 25 |  |
| 6. | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | январь  2021 г. | Назначение куратора для школы-участницы Проекта 500+ |  |
| 7. | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ | февраль  2021 г. | МБОУ СОШ № 25 приняла участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ |  |
| 8. | Проведение консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+). | март-декабрь  2021 г. | Проведены вебинары для МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+ (согласно графика проведения) |  |
| 9. | Посещение МБОУ СОШ № 25 куратором проекта (зам. директора МБОУ СОШ № 1 Л.А. Слабкая) Проекта 500+ | март-декабрь  2021 г. | График посещения МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+ закрепленным куратором (прилагается) |  |
| 10. | Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+) | апрель-декабрь  2021 г. | Принятие участия во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения) |  |
| 11. | Совещания с администрацией школы участницы проекта 500+ (по графику) | апрель,  декабрь  2021 г. | Обсуждение основных этапов реализации проекта «500+» |  |
| 12. | Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты | июнь  2021 г. | Промежуточный анализ результатов организации деятельности участников «Проекта 500+» на территории города Новошахтинска |  |
| 13. | Создание на официальных сайтах Управления образования и школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май  2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |  |
| ***II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)*** | | | | |
| 1. | Работа школьного координатора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. |  |
| 2. | Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | март-декабрь  2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картойПроекта 500+. |  |
| 3. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ СОШ № 25 Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15апреля  2021 г. | Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+) |  |
| 4. | **Мониторинг 1 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |  |
| 5. | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |  |
| ***III.Активизация системы профессионального развития педагогов*** | | | | |
| 1. | Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров | в течение 2020-2021 учебного года | Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации |  |
| 2. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования | апрель  2021 г. | Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации |  |
| 3. | Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения |  | Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов |  |
| 4. | Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны городских методических сообществ учителей- предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (школ-партнёров) по вопросам повышения качества образования | апрель-июнь, август-декабрь  2021 г. | Организация консультационного сопровождения ШНОР |  |
| 5. | Заседание педагогической студии учителей химии и биологии города Новошахтинска | 19 февраля 2021 г. | Создание системы повышения качества образования через комплексное использование современных подходов к организации образовательного процесса на уроках химии и биологии |  |
| 6. | Заседание педагогической студии учителей английского языка города Новошахтинска | 19 февраля 2021 г. | Актуальные проблемы достижения качества иноязычного образования и пути их решения через применение современных инновационных технологий |  |
| 7. | Заседание педагогической студии учителей физики и астрономии города Новошахтинска | 19 февраля 2021 г. | Реализация компетентностного подхода как условие повышения качества образования по физике |  |
| 8. | Заседание педагогической студии учителей физической культуры города Новошахтинска | 19 февраля 2021 г. | Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание игровых, соревновательных и современных технологий |  |
| 9. | Заседание педагогической студии учителей математики города Новошахтинска | 25 марта  2021 г. | Использование современных технологий как условие повышения качества знаний на уроках математики |  |
| 10. | Заседание педагогической студии учителей истории и обществознания города Новошахтинска | 25 марта  2021 г. | Региональный компонент и проектно-исследовательская деятельность как условие повышения качества образования при реализации ФГОС на уроках истории и обществознания |  |
| 11. | Заседание педагогической студии преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности города Новошахтинска | 25 марта  2021 г. | Развитие мотивации на уроках ОБЖ как один из путей повышения качества образования |  |
| 12. | Заседание педагогической студии учителей русского языка и литературы города Новошахтинска | 23 апреля 2021 г. | Реализация деятельностного характера образования через внедрение новых педагогических технологий и видов деятельности обучающихся на уроках русского языка и литературы |  |
| 13. | Заседание педагогической студии учителей информатики и ИКТ города Новошахтинска | 23 апреля 2021 г. | Повышение качества знаний обучающихся на основе использования новых образовательных технологий и системно-деятельностного подхода как средство реализации современных целей образования |  |
| 14. | Заседание педагогической студии учителей географии города Новошахтинска | 23 апреля 2021 г. | Личностно-ориентированный подход как условие развития ключевых компетенций в преподавании географии |  |
| 15. | Заседание педагогической студии учителей технологии города Новошахтинска | 14 мая  2021 г | Создание условий для повышения качества обучения по предмету «Технология» |  |
| 16. | Заседание педагогической студии учителей области искусств города Новошахтинска | 14 мая  2021 г | Искусство и инновационная деятельность учителя как технология повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС |  |
| 17. | Заседание педагогической студии учителей начальных классов города Новошахтинска | 14 мая  2021 г. | Повышение качества образования через организацию внеурочной деятельности в образовательном процессе |  |
| 18. | Заседание педагогической студии учителей ОДНКНР и ОРКСЭ города Новошахтинска | 19 мая  2021 г. | Воспитание личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР |  |
| 19. | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | апрель-июнь 2021 года | Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы |  |
| 20. | Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии | март - май, сентябрь декабрь 2021 года | Устранение дефицита педагогических кадров |  |
| 21. | Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов | март - май, сентябрь декабрь 2021 года | Организация методической поддержки учителей, работа тьюторов |  |
| 22. | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ СОШ № 25 - участницы Проекта 500+ | март-май  2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО. |  |
| ***IV. Работа с рисковыми профилями школы*** | | | | |
| **Низкий уровень оснащений школы-участницы Проекта 500+** | | | | |
| 1. | Совершенствования материальной базы школы | в соответствии с планом | Создание условий для использования информационно коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе; обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; проведение текущего ремонта |  |
| **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | | | | |
| 1. | Проведение профилактических мероприятий по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися "группы риска" и их родителями (законными представителями) | в соответствии с планом | Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей.  Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета |  |
| 2. | Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА ("группа риска").  Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся "группы риска" | май-июнь 2021 г. | Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей.  Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета |  |
| 3. | Работа психологов и социальных педагогов с обучающимися с рисками учебной неуспешности | в течение учебного года | Повышение мотивации к обучению, запрос высоких ожиданий у обучающихся и родителей.  Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве муниципалитета |  |
| 4. | Организация дополнительных мероприятий и  занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности | март-декабрь 2021 г. | Организация дополнительных занятий во внеурочное время, выдача индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного предмета |  |
| 5. | Контроль за успеваемостью обучающихся "группы риска" | постоянно | Посещение уроков администрацией школы с последующим анализом |  |
| 6. | Участие обучающихся в муниципальных, региональных мероприятиях | апрель-май, сентябрь-декабрь 2021 года |  |  |
| **Низкий уровень вовлечённости родителей** | | | | |
| 1. | Проведение родительских всеобучей | по плану | Повышение уровня педагогической компетентности родителей |  |
| 2. | Организация работы с родителями с целью определения качества работы с семьями воспитанников | в соответствии с планом | Аналитическая справка по итогам работы |  |
| 3. | Разъяснение родителям методик психологической и учебной помощи школьникам при подготовке их к оценочным процедурам | по плану | Создание единого информационного пространства на территории города Новошахтинска.  Организация информирования родителей через официальный сайт Управления образования, официальные страницы в сети Интернет |  |
| 3. | Проведение совместных мероприятий обучающихся и их родителей (законных представителей) | по плану | Организация совместной деятельности родителей, педагогов и обучающихся (с учётом эпидситуации по COVID) |  |
| 4. | Организация участия родителей в программах родительского контроля | по плану | Вовлечение родителей в общественное управление |  |
|  | | | | |
| 1. | Экспертиза документов | июнь  2021 г. | Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. |  |
| 2. | **Мониторинг 2 этап.**  Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 20 октября  2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) |  |
| 3. | Экспертиза документов | октябрь-ноябрь  2021 г. | Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+. |  |
| 4. | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. | декабрь  2021 г. | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |  |
| 5. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в городе Новошахтинске | декабрь  2021 г. | Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год |  |