|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к письму  УГСЗН Ростовской области  от «13» декабря 2021 г. № \_\_\_ |

Информация

о реализации в 2021 году

Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной

ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Ответственные  исполнители | Информация о ходе выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением | | | | |
| 1.7. | Координация деятельности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций по проведению профориентационной работы | ежегодно | минобразование  Ростовской области | В городе осуществляется координация деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций по проведению профориентационной работы. В текущем году деятельность по реализации Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации населения осуществляется в соответствии с утвержденным Управлением образования и Центром занятости населения совместным планом мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций на 2020-2021 учебный год. Реализация профориентационных задач проходит в рамках образовательных программ дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей. |
| 1.11. | Содействие образовательным организациям и центрам занятости населения в проведении профориентационной работы | ежегодно | органы местного самоуправления\* | В городе проводится содействие образовательным организациям в проведении профориентационной работы.  Для оказания организационно-методической помощи для проведения профориентационной работы в общеобразовательных организациях ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» совместно с Управлением образования города дважды в год проводит семинары для педагогов и психологов школ. Центр занятости населения производит информационную рассылку (в электронном виде), в которую входят: презентации для Уроков занятости, аналитический материал о востребованных профессиях на рынке труда, информация о ситуации на городском и региональном рынке труда, ролики от работодателей для виртуальных экскурсий, профессиограммы, видеопрофессиограммы по востребованным профессиям и другой методический материал. |
| 1.15. | Проведение семинаров, вебинаров по осуществлению психолого-педагогического сопровождения и поддержки профориентационной деятельности в целях профессионального самоопределения и социализации обучающихся в региональной системе образования и рынка труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | 22 сентября 2021г на базе ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» прошли в онлайн - режиме профинформационные семинары «Информация о ситуации на рынке труда в городе Новошахтинске и Ростовской области. Актуальные вопросы профориентационной работы с детьми- инвалидами» для педагогов и психологов школ города и родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  В ходе мероприятий участники ознакомились с ситуацией на регистрируемом рынке труда города Новошахтинска: уровень регистрируемой безработицы, востребованные профессии; проинформированы о возможности временного трудоустройства для несовершеннолетних, о временном порядке работы ЦЗН, в том числе выездов МОЦЗН в период ограничений. Ознакомлены с планом профориентации на 2021-2022 учебный год. Обсудили основные особенности работы по подбору сферы деятельности (профессии) обучающимся коррекционных образовательных учреждений, имеющих ограничения по здоровью. Особое внимание уделено вопросу по получению профессий выпускниками коррекционных образовательных организаций 8 вида при содействии службы занятости населения и их дальнейшему трудоустройству. Заместитель директора ГБПОУ РО «НТТ» Волков Ю.А. подробно рассказал о реализуемых образовательных программах в техникуме адаптированных для обучения обучающихся - инвалидов, детей ОВЗ и продемонстрировал презентацию. В мероприятиях участвовали родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, представители общеобразовательных организаций города, специалисты профессиональных образовательных организаций, представители ГКОУ РО "Центра образования детей с ограниченными возможностями здоровья". |
| 1.19. | Проведение профинформационных семинаров для педагогов и психологов общеобразовательных организаций | ежегодно: февраль, сентябрь | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\* | 17.02.2021 в дистанционном режиме (скайп) состоялся профинформационный семинар по теме «Итоги профориентационной работы в 1 полугодии 2020-2021 учебного года. Информация о рынке труда Ростовской области и города Новошахтинска. Определение проведения совместных мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций на второе полугодие 2020-2021 учебного года» с участием педагогов-психологов и ответственных за профориентационную работу в образовательных организациях.  В ходе мероприятия участники ознакомились с ситуацией на регистрируемом рынке труда города Новошахтинска: уровень регистрируемой безработицы, востребованные профессии; проинформированы о возможности временного трудоустройства для несовершеннолетних.  Были подведены итоги профориентационной работы за первое полугодие 2020-2021 учебного года, проанализированы профориентационные мероприятия, проведенные в указанном периоде: Областной день профессий, уроки занятости, профориентационные онлайн экскурсии, мероприятия профориентационной декады.  Основным вопросом было определение направлений работы на второе полугодие 2020-2021 учебный год: профинформационные часы и уроки мужества «Есть такая профессия - Родину защищать»; тестирование на портале «Работа в России»; виртуальные экскурсии; областной День профориентации молодежи «Сделай свой выбор», также отдельно была рассмотрена организация профориентационной работы с детьми стоящими на учете в КДН и ЗП. В мероприятии приняли участие 19 школ в количество участников 24 человека. |
| 1.21. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего профессионального образования и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | ежегодно: сентябрь | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Центром занятости совместно с Управлением образования проведена работа по сбору сведений из общеобразовательных организаций о численности обучающихся детей инвалидов, в том числе из образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования (сведения по выпускникам инвалидам). В 1 полугодии проведена индивидуальная профориентационная работа с детьми-инвалидами, и детьми ОВЗ.  24.03.2021г прошел профорентационный урок в онлайн - режиме для обучающихся 8 вида 8х-9х классов. Были показаны презентации «Как выбрать профессию»; «Кем мне стать»; «Временное трудоустройство», а также состоялся просмотр видеопрофессиограмм: «Штукатур», «Швея». Родители получили рекомендации на тему: «Рекомендации  родителям  профориентации школьника», «Профориентация, или разговор по душам». Выпускники с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходят по предварительной записи  22.09. 2021г на базе ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» прошли в онлайн- режиме профинформационные семинары для педагогов и психологов школ города и родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. На семинаре обсудили основные особенности работы по подбору сферы деятельности (профессии) обучающимся коррекционных образовательных учреждений, имеющих ограничения по здоровью. Особое внимание уделено вопросу по получению профессий выпускниками коррекционных образовательных организаций 8 вида при содействии службы занятости населения и их дальнейшему трудоустройству. |
| 1.23. | Проведение тематических родительских собраний, «круглых столов», направленных на профессиональное самоопределение обучающихся и планирование их профессиональной карьеры,  а также повышение привлекательности рабочих профессий  с участием работодателей | ежегодно: октябрь – апрель | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  департамент по казачеству,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации,  центры занятости населения,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Проведение в школах города родительских собраний с включением в повестку дня вопросов профориентационной направленности обучающихся, «круглого стола» по проблеме «Пять шагов психологической поддержки вашего взрослеющего ребенка при выборе профессии».  Проведение в течение отчетного периода консультаций для родителей на тему: «Выбор профессии – важный шаг в жизни», «Вы в профессии – пример для ребенка» и т.п.  Распространение буклетов, размещение на информационных стендах школ листовок «Выбирая профессию не допусти ошибок», «Что влияет на выбор профессии», «Профессии: мифы и реальность».  Реализация в дошкольных образовательных организациях проекта ранней профориентации «Все работы хороши, выбирай на вкус!» в рамках образовательной программы ДОО, организация выставки рисунков «Дело мастера боится».  Центр занятости населения направил во все общеобразовательные организации города видеоматериал (презентации) для родителей: «Организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» для демонстрации родителям на собраниях.  Цель и тематика материала информирование об основах профессионального выбора и повышение привлекательности рабочих профессий, о правилах приема на работу несовершеннолетних. |
| 1.24. | Подготовка методических рекомендаций для учителей общего и дополнительного образования детей, для педагогов профессиональных образовательных организаций по вопросам организации профориентационной деятельности в образовательном пространстве реализации федеральных государственных образовательных стандартов | декабрь  2017 г. | минобразование  Ростовской области,  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО\* | Разработаны и направлены в учреждения методические рекомендации на тему:  « Организация профильных и предпрофильных направлений образовательных учреждениях» для педагогов общеобразовательных и дополнительных организаций города. |
| 2. Информационное сопровождение профориентационной работы | | | | |
| 2.2. | Информирование граждан о профессиях и специальностях, содержащихся в Региональном [перечне](consultantplus://offline/ref=BDC1A32C9513503744860B2EC7372CAEB01072C69337556285E1483B1E45C5C70CC4200CC54695975D46B8EF93B93D791906826ABE9FE5EA1AA98BD1h8tCJ) наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, утвержденном постановлением Правительства Ростовской области от 15.02.2016 № 80 | ежегодно | минобразование Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | На стендах в общеобразовательных организациях для родителях размещена информация о наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей. |
| 2.4. | Информирование населения о положении на рынке труда в Ростовской области, в том числе о профессиях (специальностях), пользующихся спросом на рынке труда Ростовской области и муниципальных образований, возможностях их получения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе по направлению органов службы занятости населения | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения | Информирование о положении на рынке труда в Ростовской области, городе Новошахтинске неограниченному кругу лиц осуществляется через страницу ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» официального сайта УГСЗН Ростовской области. [https://zan.donland.ru/. Было](https://zan.donland.ru/.%20Было) опубликовано информационного материала -19, оповещение через радиогазету в МБУК «ЦБС» г. Новошахтинска им. А.М. Горького-2. Распространены памятки, буклеты, листовки для обучающихся, родителей, безработных граждан и другим лицам-190 экземпляров. |
| 2.5. | Разработка, тиражирование и распространение профессиональными образовательными организациями информационных материалов профориентационной направленности | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минздрав РО,  минкультуры области,  минспорта Ростовской области,  департамент по казачеству,  профессиональные образовательные организации | Разработка: памяток, листовок, буклетов для обучающихся общеобразовательных организаций города и их родителей |
| 2.7. | Информирование обучающихся общеобразовательных организаций о требованиях, предъявляемых к учебе и ее содержанию, о профессиональных возможностях в выбранных ими областях профессиональной деятельности, а также о деятельности предприятий и организаций Ростовской области | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  департамент по казачеству,  общеобразовательные организации,  центры занятости населения,  профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования\* | С 01.04.2021 по 30.04.2021 участие в дистанционном формате в профориентационных мероприятиях в рамках проекта «Неделя без турникетов», в ходе которых обучающиеся стали участниками экскурсий на ПАО «Таганрогский авиационный научно – технический комплекс им. Г.М. Бериева», ООО «ПК «НЭВЗ», ПАО «Роствертол», филиал АО «АЭМ – технологии» в г. Волгодонске, АО «Желдорреммаш».  Участие в онлайн – экскурсиях в ВУЗы и ССУЗы Ростовской области, проведение уроков «Атлас профессий», просмотр профессиограмм обучающимися 9-11 классов  Информирование обучающихся общеобразовательных организаций проходит путем рассылки методического и информационного материала. До всех МБОУ СОШ через Управление образования доведена информация о возможности тестирования и банка профессиограмм, видеопрофессиограмм на официальном портале «Работа в России».  Проводится информирование обучающихся 9–11 классов общеобразовательных организаций о положении на рынке труда в Ростовской области, об организации для старшеклассников интерактивных встреч с работодателями, представителями профессиональных образовательных организаций «Профессии, которые мы выбираем» (знакомство с востребованными профессиями, расширение информационного поля) в дистанционном режиме, через официальный сайт УГСЗН Ростовской области. <https://zan.donland.ru/>  18.10.21 Встреча со специалистом по управлению персоналом Кротовой Натальей Петровной - Электромеханический завод « БНК» г Азов  Школа№1-(8-«В» класс-23 человека)  Школа№3-(8-9 классы-108 человек)  Школа№4-(8 класс-20 человек)  Школа№5-(9 класс-20 человек)  Итого принявших участие в мероприятии: 171 человек  20.10.21 Встреча с руководителем корпоративного учебного центра ООО «Экоспром» г Новочеркасск Фалько Наталья Николаевна  Школа№7- (7,8,9,10,11 классы-200 человек)  Школа№8-(7-8 классы-40 человек)  Школа№14-(2 класса-41 человек)  Школа№16(6-7 кл-18 человек)  Итого принявших участие в мероприятии: 299 человек  22.10.2021 Встреча с ведущий специалист учебно-производственного центра ПАО «ТАНТК» им. Г.М. Бериева, Щепилов Илья Сергеевич  Школа №20 (8 кл-22чел;9 кл-19 чел = 41 человек)  Школа №24 (7,8,9 классы-30 человек)  Школа№25 (5-8 классы-20 человек)  Школа№27 (8 класс-56 человек)  Итого принявших участие в мероприятии: 147 человек  С 22 ноября по 01 декабря 2021 года прошла профориентационная декада для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи.  В мероприятии приняло участие - 2311 обучающихся. В течение профориентационной декады была проведена в дистанционном режиме Ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?» |
| 3. Проведение профориентационной работы с населением | | | | |
| 3.2. | Организация в рамках мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, профориентационных акций с привлечением работников предприятий, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, ветеранов труда, обучающихся и их родителей, средств массовой информации | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | Участие в региональном конкурсе сочинений среди учащихся 11 классов «Почему я хочу работать в органах прокуратуры». Обучающаяся МБОУ СОШ № 16 допущена ко 2 туру конкурса, Самойлова Екатерина, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №40, стала победителем дистанционного этапа областной олимпиады по истории государства и права России, посвящённой 300-летию прокуратуры Российской Федерации. |
| 3.3. | Организация мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, инженерно-технических и других специальностей, востребованных на рынке труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области,  департамент по казачеству | Участие обучающихся в проекте «Билет в Будущее» - зарегистрировано- 2.496 обучающихся.  Приняли участие в мероприятиях:  Сентябрь - « Кулинарное дело»  «Профессия. Ландшафтный дизайнер»-2.751человек.  Октябрь- « Специалист по аддитивным технологиям», «Профессия « Оператор беспилотных летательных систем»,  « Лабораторно- химический анализ»-  Ноябрь - «Технологии моды», « Мастер кузовного ремонта, «Клипмейкер»-3656 человек  В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» приняли участие более 5.000 обучающихся. Участие в федеральном проекте « Без срока давности - более 6.000 педагогов и обучающихся.  25.11.21 прошёл открытый урок по предпринимательской деятельности, который провёл в режиме-онлайн преподаватель РИНХА, Джуха Владимир Михайлович  08.12.21 прошёл урок финансовой грамотности в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ№24, в котором приняли участие- 60 человек |
| 3.4. | Содействие в организации профориентационных экскурсий  для населения в организациях | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  минтруд области,  минпромэнерго  Ростовской области,  минсельхозпрод области,  минтранс РО,  минприроды Ростовской области,  министерство строительства РО,  министерство ЖКХ области,  минздрав РО,  минкультуры области,  мининформсвязь области,  минспорта Ростовской области,  департамент потребительского рынка Ростовской области | В октябре 2021 года в режиме - онлайн обучающиеся школ города приняли участие в организации и проведении профориентацинных экскурсиях. |
| 3.5. | Предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |  |  | 2682 гражданам предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, из них: 111 безработных гражданина направлены на профессиональное обучение и для получения дополнительного профессионального образования.  340 гражданам различных категорий, планирующим обучение в рамках национального проекта «Демография» оказана профориентационная государственная услуга.  1024 человек – безработная молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 468 человек – подростки, трудоустроенные на временные рабочие места в свободное от учебы время. |
| 3.6. | Развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе посредством включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих организаций, реализации волонтерских и социокультурных проектов в целях трудового воспитания  и профессиональной ориентации | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  минобразование  Ростовской области,  комитет по молодежной политике,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации | В июне 2021 на работы, связанные с благоустройством и уборкой города через Центр занятости населения трудоустроено 134 подростка.  Профориентационное сопровождение и организация временного трудоустройства подростков – основной этап в подборе вариантов трудоустройства и профессионального самоопределения, обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в 2021 году трудоустроено - 468 подростка. Несовершеннолетние граждане перед направлением на работу в обязательном порядке проходят профориентационное тестирование. |
| 3.7. | Организация работы мобильных офисов центров занятости населения по оказанию комплекса услуг по профессиональной ориентации и содействию занятости молодежи | ежегодно | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения | Проведено профориентационное тестирование обучающихся школ в рамках областных Дней профориентации молодежи «Сделай свой выбор».  Оказание содействия в проведении индивидуального тестирования и консультирования в помещении ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» по предварительной записи  В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (CQVID-19), выезды мобильных офисов центра занятости населения в 2021 году не осуществлялись. Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения, в том числе профориентационных для обучающихся образовательных организаций и молодежи предоставляются по индивидуальной форме по предварительной записи гражданна прием, через личный кабинет интерактивного портала службы занятости населения Ростовской области или по специально выделенномутелефону: 8(86369)2-08-11.  В случае снятия ограничительных мер, выезды мобильных офисов центра занятости населения по образовательным организациям возобновятся согласно плану профориентации. |
| 3.16. | Включение в систему внеучебной деятельности обучающихся 9  –  11 классов общеобразовательных организаций профориентационных экскурсий на предприятия и организации Ростовской области, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов, анкетирования и тестирования | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  общеобразовательные организации | Участие 3480 обучающихся школ города в анкетировании и опросах по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации в рамках проводимого региональным оператором профориентационном проекте «Билет в будущее  Организация профориентационных экскурсий на предприятия и организации Ростовской области, профессиональных проб, социальных практик, мастер-классов проходят в дистанционном режиме.Прошла Всероссийская акция «Неделя без турнекетов». Все МБОУ СОШ города Новошахтинска приняли участие в мероприятиях. Обучающиеся школ участвовали в онлайн - экскурсиях:Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск-, Госкорпорация «Росатом» на "Атоммаше", АО «Желдорреммаш»,ТАНТК им. Г.М. Бериева, ПАО «Роствертол»Ле,ООО ПК «НЭВЗ» Онлайн.Дни открытых дверей прошли в НТПТ филиал ГБПОУ РО «ШРКТЭ», ГБПОУ РО «НАТТ», ГБПОУ РО «НТТ». Состоялся просмотр видеороликов НЭВЗ г. Новочеркасска, Ю -мет г. Новошахтинска, РЭРЗ Ростовский электровозоремонтный завод.  В рамках проведения профориентационной декады с 22 ноября по 01 декабря 2021 для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи прошли профориентационные онлайн-экскурсии на предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс».  Анкетирования и тестирования проходит через страницу ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» официального сайта УГСЗН Ростовской области. [https://zan.donland.ru/ и](https://zan.donland.ru/,%20%20и) в центре занятости населения по предварительной записи. |
| 3.17. | Привлечение обучающихся совместно с организациями дополнительного образования детей во внеучебное время к техническому и художественному творчеству с целью ранней профессиональной ориентации | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  департамент по казачеству,  общеобразовательные организации | Реализация образовательных программ технической и художественной направленности в учреждениях дополнительного образования детей( МБУ ДО «СЮТ», «МБУ ДО «ЦРТДиЮ») и кружковой работы в школах в течении учебного периода.  В ходе профорентационных мероприятиях обучающиеся целью ранней профессиональной ориентации проявляют себя в Конкурсе рисунков "Радуга профессий»; Фото выставки "Профессии в моей семье"; Выступление агитбригад "Наступает время выбора". |
| 3.24. | Проведение областного Дня профориентации молодежи Ростовской области «Сделай свой выбор» (фестивали профессий, территориальные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, организация мастер-классов и другое) | ежегодно: март | УГСЗН Ростовской области,  минобразование  Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации | 15.03.2012-19.03.2021 проведение комплекса мероприятий областных Дней профориентации молодежи «Сделай свой выбор» в общеобразовательных организациях города, участниками которых стали более 4000 обучающихся, 493 педагога.  В рамках Дня профориентации проведены профориентационные экскурсии, встречи обучающихся с представителями профессиональных образовательных организаций, встречи с работодателями, ветеранами труда и т.д..  Вэтот период прошли мероприятия: Виртуальные экскурсии ГБПОУ РО "НАТТ"-302человека;  Профориентационное тестирование обучающихся – 118 человек; Анкетирование с целью определения профессиональных предпочтений-167человек; Просмотр видеопрофессиограмм – 140человек; Профориентационные онлайн – экскурсии на предприятия города (на сайте УГСЗН РО)- 53человека; Конкурс рисунков "Радуга профессий"-380человек;Фотовыставка "Профессии в моей семье"-73человека;  Ознакомление с материалами аналитической системы Общероссийской базы вакансий "Работа в России – 110человек; Выступление агитбригад "Наступает время выбора"-75человек; Ознакомление с новыми специальностями "Атласа новых профессий –400 человек; Участие в Дне открытых дверей онлайн НШФ ЮФУ –100человек; Виртуальная экскурсия по техникуму ГБПОУ РО "НТТ"- 300человек. Мастер-классы мастеров и преподавателей ГБПОУ РО "НТТ" для обучающихся школ – 67человек; Онлайн-экскурсия по учебному заведению НТПТ – филиал ГБПОУ РО "ШРКТЭ ".  Участие в Дне открытых дверей в дистанционном режиме с проведением мастер-классов о профессиях – 70человек; Проведение профориентационных уроков -89 человек; Проведение профориентационных классных часов – 175 человек; Единый урок профориентации - Сделай свой выбор-510 человек; Дайджестновостей, "Новые профессии"-90 человек; Виртуальные экскурсии в «Октябрьский аграрно-технологический техникум» (ГБПОУ РО «ОАТТ») в Ростовской области- 250 человек;  ГБОУ РО Новошахтинск школа-интернат № 33 Тестирование по профессиональному самоопределению -9 человек.  Всего в профориентационных мероприятиях Единого Дня профориентации приняли участие- 4154 обучающихся из 19 школ города, интернат № 33, 469 педагогов, 7 работодателя, 6 представителей профессиональных образовательных организаций нашего города и области, 1 представителей высшего образования. |
| 3.25. | Проведение профинформационных часов, уроков мужества «Есть такая профессия Родину защищать» для обучающихся  5 – 11 классов | ежегодно: февраль | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации | В феврале отчетного года в 19 школах и в ГБОУ РО Новошахтинск школе-интернате № 33, в каждом классе прошли уроки мужества» Есть такая профессия Родину защищать». Для обучающихся школ города Новошахтинска провели уроки Мужества педагоги, ветераны войны «Слава юным защитникам Родины» и «Пионеры-герои рядом», посвященные Дню юных героев антифашистов. Школьники разыграли сцены военных действий, в которых участвовали герои-пионеры, учились оказывать первую медицинскую помощь, рассказывали военные истории из жизни юных героев. Новошахтинцы узнали интересные истории о геройских поступках детей и подростков во время Великой Отечественной войны, узнали, где еще себя проявили юные герои в послевоенное время. |
| 3.30. | Организация и проведение областного Урока занятости для обучающихся 9  –  11 классов в общеобразовательных организациях | ежегодно: октябрь | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные  организации | Мероприятия Урока занятости в общеобразовательных организациях города Новошахтинска прошли согласно плану профорентации. В рамках Урока занятости были освещены вопросы: ориентации будущих выпускников на получение профессионального образования, осознанный выбор профессий, востребованных на рынке труда области и города; спрос и предложение на рынке труда сегодня и прогноз потребности в кадрах области и города на 7 лет. |
| 3.31. | Организация и проведение уроков занятости, профориентационного тестирования, информирование обучающихся 9  –  11 классов общеобразовательных организаций о положении на рынке труда в Ростовской области | ежегодно: октябрь – апрель | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации | Регулярное проведение в образовательных организациях города уроков занятости для обучающихся выпускных классов, которые нацелены на самоопределение будущих выпускников при получении профессионального образования.  В ходе уроков занятости обучающиеся приняли участие в анкетировании с целью определения своих профессиональных предпочтений, ознакомились с ситуацией на рынке труда.  Уроки занятости проводятся в рамках областного Дня профориентации и на регулярной основе в соответствии с планами МБОУ СОШ. Для проведения Уроков в школы направлен весь необходимый методический материал. Также все школы информированы о возможности профориентационного тестирования школьников в электронной форме на портале «Труд всем», по предварительной записи в центре занятости населения. Тестирование прошли -118 обучающихся 9-11 классов. |
| 3.32. | Обеспечение участия волонтерских групп в профориентационных мероприятиях службы занятости населения | ежегодно: октябрь – апрель | центры занятости населения | В связи с ограничительными мерами за 1полугодие массовые мероприятия не проводились. Проведения профориентационных мероприятий («Ярмарка учебных мест», Областной день профессий, Областной день профориентации, Декада профориентации) проходят в онлайн- режиме. В отчетном году привлекались к работе волонтеры, 3 человека из МБОУ СОШ №7, которые снимали видеоролики профориентационной направленности, Данные ролики были размещены на странице ЦЗН в социальной сети Инстаграмм (czn.novoshahtinsk) |
| 3.33. | Проведение Дней открытых дверей и профориентационных экскурсий (в том числе виртуальных), профессиональных проб для обучающихся выпускных классов в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, на предприятиях, испытывающих потребность в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах | ежегодно: октябрь – апрель | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | С 15.03.201 по 19.03.2021 обучающиеся города в онлайн- формате приняли участие  в онлайн-экскурсии по учебному заведению НТПТ - ГБПОУ РО "ШРКТЭ ". Участие в Дне открытых дверей в дистанционном режиме с проведением мастер-классов о профессиях: 43.01.09 Повар, кондитер: "Блинная фантазия"; 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)): "Работа на сварочном аппарате"; 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: "Вождение автомобиля". И специальностях: 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: "Создание игры"; 09.02.07 Информационные системы и программирование: "Презентация"; 13.02.03 Электрические станции, сети и системы: «Солнечный трекер», «Реверсивный пуск»; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям): «Бытовая автоматика», "Показ манекена для реанимационных действий", "Устройство автомата; 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: "Демонстрация творческих работ в логистике", викторина, анкетирование. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения: "Презентация".  Обучающиеся также приняли участие в Дне открытых дверей НШФ ЮФУ, в виртуальной экскурсии по техникуму ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО «ОАТТ» и мастер – классах мастеров и преподавателей ГБПОУ РО «НТТ».  С 01.04.2021г по 30.04.2021г прошла Всероссийская акция «Неделя без турнекетов» - профорентационные экскурсии в дистанционном режиме. Специалистом ГКУ РО " Центра занятости населения города Новошахтинска» были разосланы во все МБОУ СОШ города Новошахтинска ссылки на подключения мероприятий. Обучающиеся школ участвовали в онлайн - экскурсиях: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск- 84человека, Госкорпорация«Росатом» Онлайн-мероприятие "Виртуальный мастер-класс "Изготовление парогенераторов на "Атоммаше"- 84человека, АО «Желдорреммаш»Экскурсия по производству и музею РЭРЗ-81человек, ТАНТК им. Г.М. Бериева. Онлайн-экскурсия по цеху № 45, участок «штампо-заготовительный из листового материала деталей летательного аппарата»-80человек, ПАО «Роствертол» Ле Руслан Черсунович, Онлайн- Встреча с заместителем главного инженера, обзор производства и линейки выпускаемой техники ПАО «Роствертол»-100человек,ООО ПК «НЭВЗ» Онлайн – Так собирается современный локомотив (эталонные линии сборки) Цех № 55-23человека. Дни открытых дверей прошли в НТПТ филиал ГБПОУ РО «ШРКТЭ», ГБПОУ РО «НАТТ», ГБПОУ РО «НТТ». Состоялся просмотр видеороликов НЭВЗ г. Новочеркасска, Ю-мет г. Новошахтинска, РЭРЗ Ростовский электровозоремонтный завод.-1920чел.  В рамках проведения профориентационной декады с 22 ноября по 01 декабря 2021 для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи прошли профориентационные онлайн-экскурсии на предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс», АО «Корпорация «Глория Джинс». В мероприятии приняло участие -160 человек. |
| 3.34. | Проведение встреч «Час с профессионалом» в целях ознакомления обучающихся с содержанием профессии через диалог с работниками предприятий различных сфер деятельности, ветеранами труда, участниками регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и другое. | ежегодно: октябрь – апрель | центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*, общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Проведение онлайн – встреч «Час с профессионалом» с представителями профессий, реализуемых на предприятиях города, ветеранами труда.  Участие обучающихся в VI Чемпионате молодых профессионалов «Ворлдскилс России – 2021». |
| 3.36. | Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся выпускных классов в ходе конкурсов профессионального мастерства на предприятиях, соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области и регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью, регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | ежегодно: октябрь – апрель | минобразование  Ростовской области,  УГСЗН Ростовской области,  органы исполнительной власти Ростовской области,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации\*,  профессиональные образовательные организации | Участие обучающихся в VI Чемпионате молодых профессионалов «Ворлдскилс России – 2021».  На учебно-производственных площадках ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО НАТТ» НТПТ - филиале ГБПОУ РО ШРКТЭ прошли региональные этапы  всероссийского чемпионата профессионального мастерства WorldSkillsRussia. Обучающиеся выпускных классов общеобразовательных организаций были приглашены в качестве зрителей на проводимые мероприятия, с целью популяризации рабочих профессий в режиме -онлайн |
| 3.37. | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для выпускников общеобразовательных организаций, включая экспресс-тестирование профессиональных склонностей и интересов обучающихся, а также организацию ролевых игр по выбору профессии и рабочих мест | ежегодно: октябрь – апрель | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | Проводится информирование будущих выпускников школ средними профессиональными учреждениями и филиалом ЮФУ в городе Новошахтинске о наличии учебных мест для поступления, о предьявляемых требованиях к абитуриентам, с проведением экспресс – тестирования профессиональных склонностей и интересов обучающихся.  Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для выпускников общеобразовательных организаций проходит в онлайн - режиме.  Специалисты ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска делают рассылку ссылок средне - специальных организаций и высшего образования. Профорентационное тестирование с целью профессионального самоопределения проводиться по предварительной записи. |
| 3.38. | Проведение профориентационной декады для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи городов и районов Ростовской области (профориентационные акции – конкурсы плакатов (баннеров), поэтов, электронных презентаций, видеороликов, викторины, КВН, деловые игры, профориентационные экскурсии на предприятия, мастер-классы, форумы и другое). Проведение Ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?» с организацией мастер-классов (профессиональных проб) | ежегодно: ноябрь | УГСЗН Ростовской области,  центры занятости населения,  органы местного самоуправления\*,  общеобразовательные организации,  профессиональные образовательные организации,  образовательные организации высшего образования\* | С 22 ноября по 01 декабря 2021 года прошла профориентационная декада для обучающихся общеобразовательных организаций и молодежи. В мероприятии приняло участие - 2311 обучающихся. Школьники виртуально посетили предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс». Прошли открытые дистанционные Уроки профориентации с участием родителей и работодателей.  В течение профориентационной декады была проведена в дистанционном режиме Ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?» В ярмарке образовательных организация приняло участие -1439 человек.  Прошел День открытых дверей режиме - онлайн в ГБПОУ "НАТТ", ГБПОУ ШРКТЭ, ГБПОУ РО "НТТ" для учащихся 9-11 классов города Новошахтинска.  24.11.2021 года для учащихся 9-11 классов города Новошахтинска прошла встреча с представителями ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет». В ходе встречи ребятам рассказали о направлениях, по которым ведется подготовка специалистов, об условиях поступления и обучения. Также был продемонстрирован видеоролик об университете. |
| 6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации | | | | |
| 6.2. | Проведение мониторинга поступления выпускников общеобразовательных организаций Ростовской области в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда | ежегодно | минобразование  Ростовской области,  органы местного самоуправления\* | Мониторинг поступления выпускников общеобразовательных организаций города в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда проводят классные руководители МБОУ СОШ г Новошахтинска ежегодно в сентябре месяце.  Сводная информация по городу обрабатывается специалистом центра занятости населения.  Выпускники приглашаются на профориентационное тестирование в центр занятости населения. |
| 6.6. | Проведение анкетирования (опроса) обучающихся общеобразовательных организаций с целью определения их профессиональных предпочтений и совершенствования профориентационной работы | в течение учебного года:  сентябрь – май | УГСЗН Ростовской области, минобразование  Ростовской области,  органы местного самоуправления\*,  центры занятости населения | В период с 15.03.2021 по 19.03.2021 проведено анкетирование обучающихся 8-11 классов посредством электронного файла с целью определения профессиональных предпочтений и совершенствования профориентационной работы в образовательных организациях. Анкетирование проводится в электроном виде на портале «Труд всем». Обработку результатов тестирование проводит УГСЗН Ростовской области. И центр занятости населения по предварительной записи.  Профориентационное анкетирование с целью определения профессиональных предпочтений прошли - 314 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города. |
| 6.10. | Разработка и внедрение технологии управленческого мониторинга результативности процессов сопровождения профессионального самоопределения на региональном и муниципальном уровнях | 2018 год | УГСЗН Ростовской области, минобразование  Ростовской области | Разработана система работы «Дорожная карта» по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях города. |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГБПОУ РО «РОУОР» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

ГУФСИН России по Ростовской области – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний   
по Ростовской области;

ДГТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет»;

департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;

КВН – клуб веселых и находчивых;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;

мининформсвязь области – министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области;

минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

минпромэнерго Ростовской области – министерство промышленности и энергетики Ростовской области;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

органы исполнительной власти Ростовской области – минобразование Ростовской области, минтруд области, минпромэнерго Ростовской области, минсельхозпрод области, минтранс РО, минприроды Ростовской области, министерство строительства РО, министерство ЖКХ области, минздрав РО, минкультуры области, мининформсвязь области, минспорта Ростовской области, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, департамент потребительского рынка Ростовской области, департамент по казачеству, комитет по молодежной политике;

субъекты системы профессиональной ориентации – органы исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления, центры занятости населения, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, общеобразовательные организации, Союз работодателей Ростовской области, объединения работодателей, предприятия и организации различных отраслей экономики Ростовской области, общественные объединения, организации и другие, ответственные за воспитание, образование, профессиональное обучение и трудоустройство граждан, ЮФУ, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО, ГУФСИН России по Ростовской области; средства массовой информации; управление информационной политики Правительства Ростовской области;

УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области;

центры занятости населения – государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения;

ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО – частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального образования»;

ЮФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет».

\* Участвуют в реализации мероприятий по согласованию.